ПЛАН (Дорожная карта)

по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга качества дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» за 2023 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе мониторинга качества дошкольного образования | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга качества дошкольного образования | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - Кадровые условия реализации ООП ДОО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Недостаточное количество педагогов, участвующих в курсах повышения квалификации по тематике ФГОС ДО (не менее 16 часов) за последние 3 года, % от числа всех педагогических работников ДОО | В ДОО приняты меры по повышению квалификации педагогических работников. |  | Старший воспитатель Незнамова Н.С. | 10 педагогов прошли курсы повышения квалификации по тематике ФГОС. На данный момент количество педагогов, прошедших КПК по тематике ФГОС составляет 93 % от числа всех педагогических работников ДОО | 31.05.2023 г. |
| 1.2. | Дефицит учебно-вспомогательного персонала | В ДОО приняты меры по устранению дефицита учебно-вспомогательного персонала. Размещены объявления на интернет ресурсах Авито, hh.ru, Работа.ру, в официальной группе Вконтакте, также на близлежащих информационных стендах района. | До 01.09.2023 г. | Заведующий Собинова О.А. Старший воспитатель Незнамова Н.С. Секретарь-делопроизводитель Белова Е.В. |  |  |
|  | II. Проблемные зоны РППС в ДОО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Недостаточно технических средств обучения в группах (ноутбук, музыкальный центр, ЖК телевизор, интерактивная доска, др.) | Запланировать закупку технических средств обучения для использования в группах (интерактивные доски). | До 31.05.2024 г. | Заведующий Собинова О.А. Главный бухгалтер Акмолова Н.П. Старший воспитатель Незнамова Н.С. | Во всех группах имеются ноутбуки, в музыкальном и спортивном залах имеются музыкальные центры. Имеются видеопроекторы и экраны. |  |
| 2.2. | Недостаточно в группе изделий, предметов, отражающих поликультурный аспект развития детей, деятельности ДОО | Внести изменения в РППС ДОО |  |  | Приобретены книги, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом и бытом разных народов. Оформлен краеведческий уголок. | 30.06.2023 г. |
| 2.3. | Недостаточно в группах пространства для уединения | Внести изменения в РППС ДОО |  |  | В групповых помещениях оборудованы пространства для уединения | 30.06.2023 г. |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 5» _______________ Собинова О.А. 					07.08.2023 г.