**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**Комплексные походы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами**

(название проекта)

**за Iполугодие 2018/2019 учебного года**

УчрежденияМДОУ №№ 5, 7, 15, 36, 42, 67, 173, 193, 211, 225, 236

Руководитель проекта : Кокуева Людмила Васильевна – кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования, заслуженный педагог.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Оптимизировать повышение компетентности педагогов в рамках реализации целевых ориентиров ФГОС. | Анализ условий (кадровых, материально- технических) в ДОО, обеспечивающих реализацию проекта. | Аналитические данные  | Проанализированы кадровые и материально-технические условия участников проекта |  |
| Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и укрепления психологического здоровья ребёнка. | Пройдены КПК | Педагоги, принимающие участие в проекте, прошли курсы повышения квалификации в ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по дополнительной профессиональной программе «Повышение педагогической культуры педагогов и ее влияние на здоровьесбережение, воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в рамках федерального государственного образовательного стандарта» |  |
| 2 | Систематизировать критерии, показатели психологического здоровья детей. | Разработка критериев мониторинга для выявления уровня психологического здоровья воспитанников ДОО на базе учреждений-участников МИП. | Разработаны материалы для проведения мониторинга | Подобраны методики для проведения мониторинга уровня психологического здоровья дошкольников.Подобраны методики для диагностики педагогов и родителей. |  |
| Разработка карты индивидуального сопровождения "Психологическое здоровье воспитанников ДОО" | Разработана карта индивидуального сопровождения "Психологическое здоровье воспитанников ДОО" | Разработана карта индивидуального сопровождения "Психологическое здоровье воспитанников ДОО" |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ФИО, должность : Андреева Елена Александровна – заведующий МДОУ "Детский сад №7"