**План работы на 2018-2019 учебный год**

 **инновационного проекта «Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»**

Участники:

МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 61», МДОУ «Детский сад № 93», МДОУ «Детский сад № 100», МДОУ «Детский сад № 109», МДОУ «Детский сад № 126»

В рамках реализации муниципального проекта «Современный детский сад- островок счастливого детства»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1 | Формирование рабочей группы  | Сентябрь 2018 | Все ДОО участники проекта | Сформирована рабочая группа |
| 2 | Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию комплексного сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности | Октябрь 2018 | Все ДОО участники проекта | Разработаны локальные акты ОО, обеспечивающие реализацию комплексного сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группах оздоровительной направленности |
| 3 | Заседание рабочей группы: Формирование перечня диагностических материалов для раннего выявления признаков ОВЗ детей в группе оздоровительной направленности  | Ноябрь2018 | Все ДОО участники проекта | Перечень диагностических материалов для раннего выявления признаков ОВЗ детей  |
| 4 | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2018 | Все ДОО участники проекта | Протокол заседания |
| 5 | Заседание рабочей группы ДОУ | Январь 2019 | Все ДОО участники проекта | Протокол заседания |
| 6 | Семинар: Разработка механизмов взаимодействия педагогов и специалистов дошкольной образовательной организации | Февраль 2019 | МДОУ «Детский сад № 93» | Выявлены механизмы взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации |
| 7 | Круглый стол: «Разработка плана мероприятий по взаимодействию с семьями детей с ранней неврологической патологией» | Март 2019 | МДОУ «Детский сад № 126» | План мероприятий по взаимодействию с семьями детей с ранней неврологической патологией |
| 8 | Семинар: «Развивающая предметно-пространственная среда оздоровительной группы для детей с ранней неврологической патологией» | Апрель 2019 | МДОУ «Детский сад № 100» | Паспорт РППС оздоровительной группы |
| 9 | Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО «Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности. Межсетевое взаимодействие» | Май 2019 | Все ДОО участники проекта | Представлен опыт работы творческой группы. |
| 10 | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2018-2019 уч.год | Май 2019 | Все ДОО участники проекта | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2018-2019 уч.год |

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде : МДОУ «Детский сад № 126»

Заведующий МДОУ Луканина С.В.

Ст. воспитатель Хренова Д.С.