**План работы на 2020-2021 учебный год**

 **инновационного проекта «Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»**

Участники:

МДОУ «Детский сад № 126»

МДОУ «Детский сад № 5»

МДОУ «Детский сад № 93»

МДОУ «Детский сад № 100»

МДОУ «Детский сад № 109»

В рамках реализации муниципального проекта «Современный детский сад - островок счастливого детства»

|  |
| --- |
| **Третий этап реализации проекта 2020-2021 уч. год** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственные** | **Категория участников** | **Планируемый результат** |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2020 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Утверждение плана работы на 2020-2021 уч.глод |
| 2 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы Тема: «Комплекс занятий по тестопластике, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Октябрь 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 126» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группыТема: " Технологии сохранения и стимулирования здоровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, в работе с детьми с ранней неврологией" | Ноябрь 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 109» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 4 | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2020 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 5 | Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО | Февраль 2021 | Семинар для МСО | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы. |
| 6 | «Анализ современных педагогических технологий работы с детьми с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности» | Март 2021 | Мастер- класс | Педагоги МСО | Воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО МСО |
| 7 | Оформление, подготовка к публикации методических рекомендаций “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации” | Апрель – май 2021 | Публикация  | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Методические рекомендации “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации” |
| 8 | Обобщение результатов проведения комплекса мероприятий | Май 2021 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |  |