**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 5»

Руководитель проекта Пачкалева Татьяна Васильевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Организационное заседание творческой группы: Разработка плана мероприятий на 2019-2020 уч. год  | Согласование плана мероприятий всеми участниками МИП | - Согласован план работы на 2019-2020 уч. год |  |
| 2 | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Заседание творческой группы: Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  | Выбор тем по трансляции педагогического опыта в области современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | - Изучение современных педагогических технологий |  |
| 3 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Мастер-класс: «Игры в сенсорной песочнице как средство достижения психофизического благополучия детей раннего возраста» (МДОУ «Детский сад № 5») | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад № 5». Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 4 | Анализа результатов работы за первое полугодие 2019-2020 уч. года | - Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Подведение итогов работы группы за первое полугодие 2019-2020 уч. года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2019-2020 уч. года |  |

Отчет составила: Захарова Светлана Эдуардовна, старший воспитатель